## Test Scope
TEST SCOPE
1. 테스트 대상
항목 | 내용
프로젝트명 / 테스트 빌드 | Spring0001 / 0.4.09
장르 | 1인칭 인터랙티브 갤러리
엔진 / 버전 | Godot 4.6.1
테스트 환경 | PC / Windows 10 / 해상도 1600×900 / CPU: Intel 10400F / GPU: Geforce RTX 2060 6GB / RAM: 32GB
테스트 기간 | 2026-03-13 ~ 2026-04-12
테스터 | 성태윤
2. 테스트 범위
대분류 | 중분류 | 소분류 | TC 수 | 비고
플레이어 | 조작 (이동 / 시야) | 이동, 시야 조작, 렌더링 거리 | 3 | TC No. 1~3
| 시각 효과 | 대상 지정 하이라이트 | 1 | TC No. 4, / TC No. 4 FAIL
| 상호작용 | 오브젝트 상호작용 (짧게입력, 길게 입력) | 4 | TC No. 5~8
타이틀 | 시각 요소 | 배경 카메라, UI 레이아웃 | 2 | TC No. 9~10 / TC No. 9 FAIL
| 상호작용 | Enter, Option, Leave 버튼 입력, 중복입력 | 4 | TC No. 11~14 / Option 미구현
외부 | 시각 요소 | 하늘(파노라마 쉐이더, 천체 광원), 바다, 지면 | 9 | TC No. 15~23 / TC No. 16, 17, 20 FAIL
| 상호작용 | Mainroom 내부 진입, 진입 중 중복 입력 | 2 | TC No. 24~25 / TC No. 25 FAIL
Mainroom 내부 | 시각 요소 | 실내 그림자, 오브젝트, 외부 풍경 | 3 | TC No. 26~28 / TC No. 26, 28 FAIL
| 상호작용 | InteriorWoodDoors 개폐 및 콜리전 | 4 | TC No. 29~32 / TC No. 32 FAIL
합계 |  |  | 32 | PASS 23 / FAIL 9
3. 테스트 제외 범위
제외 항목 | 제외 사유
최적화 테스트 | 개인 프로젝트로 범위 제외
Option 세부 항목 | 기능 미구현 상태
4. 테스트 접근 방식
실제 플레이 과정에서의 플레이어 행동 맥락과 루틴, 게임내 핵심 요소를 고려하여 테스트 구성
5. 테스트 목표
1. 플레이어 이동, 시야 등 플레이어 조작 정상 작동 여부 확인
2. 시각 요소 (하늘, 바다, 지면, 천체광원 등) 의 렌더링 및 실제 시간과 연동한 시간 변화 연출 확인
3. 핵심 상호작용 (오브젝트에 미디어 파일의 자유로운 등록 및 출력) 정상 작동 확인
4. 씬 전환 및 연출 중 중복 입력 등 케이스에서의 안정성 검증
5. 발견된 버그의 원인 추정 및 분석 / 사양 변경, 사양 제외 판단 근거와 방향성 기록
6. 테스트 결과 요약
구분 | 건수 | 전체 대비 비율 | 비고
전체 TC | 32 | 100%
✅ PASS | 23 | 71.88%
❌ FAIL | 9 | 28.12% | Bug Report 참고, Critical 1 / High 3 / Medium 1 / Low 4
수정 완료한 버그 | 5 | 15.62%
사양 변경 | 2 | 6.25%
사양 제외 | 2 | 6.25%

## Issue List
ISSUE LIST
전체 테스트 항목 중 이슈 발생 케이스만을 선별한 시트입니다 전체 테스트 수행 기록 및 상세 시나리오는 Test Case 탭에서 확인하실 수 있습니다
결과 표시: ✅ PASS — 기대 결과와 일치 ❌ FAIL — 기대 결과와 불일치
No. | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 결과 | BUG ID | 이슈
4 | 플레이어 | 시각 효과 | 대상 지정 하이라이트 | 게임 실행 | 1. 이미지 출력 스크립트가 할당된 오브젝트를 화면 중앙에 위치 2. 해당 상태 유지한 채로 전후 이동 3. 해당 상태 유지하며 좌우 이동 4. 오브젝트를 바라보는 상하 각도를 변화 | CastingRay 최대거리 10m 이내인 경우 거리와 각도에 관계없이 대상 지정 하이라이트 출력, 상호작용 가능 | ❌ FAIL | BUG-009 | 일정 각도 아래를 바라보면서 상호작용 대상을 바라봤을 경우 대상 지정 하이라이트 표시 비출력, 상호작용 불가
9 | 타이틀 | 시각 요소 | 배경 | 첫 플레이 완료 트리거 활성화 상태에서 게임 시작 | 1. 타이틀 화면 배경 확인 | Mainroom 씬의 InteriorCam 노드 시점을 배경으로 타이틀 화면 출력 | ❌ FAIL | BUG-007 | Mainroom 내부에서 중앙 창문을 통해 바다를 바라보는 InteriorCam 시점이 아닌 반대 방향을 바라보는 시점을 배경으로 타이틀 화면 출력
16 | 외부 | 시각 요소 | 하늘 | 게임 실행 | 1. 타입스킵 키 계속해서 입력 2. 천체 광원(태양, 달) 이동 궤도 확인 | 시간에 따라 동→서 이동 | ❌ FAIL | BUG-002 | 시간에 따른 천체광원이 반대방향인 서→동으로 이동
17 |  |  |  | 게임 실행 | 1. 타입스킵 키 계속해서 입력 2. 파노라마 쉐이더와 천체광원을 통한 하늘 구현 확인 | 파노라마 쉐이더를 배경으로 천체 광원이 이동하며 자연스러운 하늘 표현 | ❌ FAIL | BUG-003 | 천체광원이 파노라마 쉐이더에 가려 보이지 않음
20 |  |  | 바다 | 게임 실행 | 1. 포말 방향, 파도 높이 확인 | 인스턴스 설정값 대로 출력 (Foam Wave Directions Degrees : 180, Foam Wave Steepnesses : 1) | ❌ FAIL | BUG-004 | World 씬 내의 인스턴스화 된 Ocean노드의 변경된 설정이 반영되지 않음
25 |  | 상호작용 | Mainroom 내부 진입 | Door와 상호작용 후 내부 진입 연출 (페이드 아웃/인) 도중 | 1. Door 노드를 화면 중앙에 위치 2. 상호작용 키 (E)를 연속으로 입력해 추가로 내부진입 중복 상호작용 | 추가적 입력과 관계없이 연출 (페이드 아웃/인) 후 Mainroom 내부 지정된 좌표로 플레이어 이동 | ❌ FAIL | BUG-008 | 추가적으로 중복 상호작용 시 크래시
26 | Mainroom 내부 | 시각 요소 | 실내 | SDFGI 활성화 | 1. 실내 그림자, 간접조명 효과 확인 | 자연스러운 간접조명 효과와 그림자 | ❌ FAIL | BUG-001 | SDFGI 설정 후 천장의 빛 격자무늬, StaticBody3D 사이로 빛샘현상
28 |  |  | 외부 풍경 | Mainroom내부 진입 | 1. 실내에서 창 밖 원경 관찰 | 하늘, 천체광원, 바다, 지면 관측 | ❌ FAIL | BUG-005 | 창 너머로는 바다가 사라짐
31 |  | 상호 작용 | InteriorWoodDoors | InteriorWoodDoors 열림 상태 | 1. 열림 상태의 InteriorWoodDoors을 화면중앙에 위치 2. 열림 상태의 InteriorWoodDoors에 이동해 충돌하며 콜리전 확인 | 열림 상태의 InteriorWoodDoors에 막혀 이동 불가, 대상지정 하이라이트 출력 | ❌ FAIL | BUG-006 | InteriorWoodDoors 열림 후 열린 상태의 문을 향해 이동할 시 통과, 대상지정 하이라이트 활성화 되지 않음 콜리전 부재로 추정

## Bug Report
BUG REPORT
심각도 범례 : 🔴 Critical - 게임 진행 불가 / 크래시 🔴 High - 주요 기능 오작동 🔴 Medium- 불편하지만 플레이 가능 🔴 Low - 경미한 시각·텍스트 오류
재현환경 : PC / Windows 10 / 해상도 1600×900 / CPU: Intel 10400F / GPU: Geforce RTX 2060 6GB / RAM: 32GB
Bug ID | 발견일 | 버그 제목 | 심각도 | 카테고리 | 재현 절차 | 예상 결과 | 실제 결과 | 상태 | 추정 원인 / 해결 방안 | 비고
BUG-001 | 2026-03-18 | SDFGI 설정 후 천장의 빛 격자무늬, 벽 StaticBody3D 사이로 빛샘 현상 | 🔴 High | 시각 요소 | 1. 게임 실행 2. Mainroom 내부 진입 3. 내부 확인 | 물체에서 빛을 반사하며 자연스러운 환경광 구현 | 천장에서의 빛 격자무늬 발생, StaticBody3D 사이로 빛 샘 현상 | 미해결 (사양 제외) | SDFGI 설정값 강도 조정, StaticBody3D 두께와 위치 조정으로 해당 현상 자체는 해결할 수 있었으나 원하는 시각효과를 달성 할 수 없었기에 제거
BUG-002 | 2026-03-19 | 시간에 따른 천체 광원(태양, 달) 이동방향 오류 | 🔴 Low | 시각 요소 | 1. 게임 실행 2. 타임스킵 키 입력 3. 천체 광원 움직임과 그림자 확인 | 플레이어 컴퓨터 시간과 연동해 천체 광원이 이동하며 밤, 낮 변화 | 광원의 이동방향이 동 → 서 가 아닌 반대방향 | 🔧 수정됨 | 천체 광원 회전 궤도의 x축 산출 코드를 음수에서 양수로 전환 추가 수정) 더 극적인 그림자 변화를 위해 천체광원 각도를 회전축에서 기존보다 낮게 설정
BUG-003 | 2026-03-23 | 천체 광원이 파노라마 쉐이더에 가려짐 | 🔴 Low | 시각 요소 | 1. 게임 실행 2. 타임스킵 키 입력 3. 천체 광원, 파노라마 쉐이더 확인 | 파노라마 쉐이더 앞에서 천체 광원이 실시간으로 이동하며 하늘 표현 | 천체 광원이 하늘 파노라마 쉐이더 에셋에 가려 보이지 않음 | 사양 변경 | 파노라마 쉐이더 자체에 천체 광원(태양, 달)이 포함된 에셋으로 대체, 대신 천체 광원의 움직임은 기존 천체 광원의 x축 내 위치와 파노라마 쉐이더를 실시간으로 연동해 수평으로 회전하도록 만들어 시간에 따른 천체 광원의 이동 구현 추가 수정) Dawn, Day, Sunset, Night 로 분류한 뒤 시간대별로 지정된 파노라마 쉐이더가 블렌드되며 전환되도록 해 자연스러운 하늘 변화 연출
BUG-004 | 2026-03-23 | world 씬 내의 ocean노드 의 수정된 설정값이 적용 되지 않음 | 🔴 Low | 시각 요소 | 1. 게임 실행 2. 파도 포말 방향, 파도 높이 확인 | 뷰포트와 동일하게 게임 내에서도 world 씬 내에서 ocean 노드 설정대로 포말과 파도가 지표면과 수평한 방향 (x축과 수평한 방향)과 수정된 값 (1.0) 높이로 발생 | world 씬 뷰포트 내의 화면과 다르게 게임내에서는 ocean씬의 포말 방향 기본값 (Foam Wave Directions Degrees: 15) 포말 발생, 파도 높이도 수정값이 반영되지 않은 기본값 (Foam Wave Steepnesses: 1.5) 출력 | 🔧 수정됨 | world 씬의 인스턴스화 된 ocean 노드가 아닌 원본 ocean씬을 참조해 렌더링하는것으로 추정, 원본 ocean씬 자체의 포말 방향 설정(Foam Wave Directions Degrees)을 x축과 평행한 180도로 설정,파도 높이를 (Foam Wave Steepnesses) 1.5에서 1로 수정해 해결
BUG-005 | 2026-03-24 | 유리창의 Refraction(굴절) 활성화 후 창 너머로는 바다가 보이지 않음 | 🔴 High | 시각 요소 | 1. 게임 실행 2. Mainroom 내부 진입 3. mainroom 내부에서 창을 통해 바다 확인 | 굴절 효과를 통해 외부 풍경에 대한 가시성 저하를 최소화 하면서도 유리창의 존재를 player가 인지 가능 | 창문 너머로는 바다가 렌더링되지 않은 것 처럼 보임 | 미해결 (사양 제외) | 렌더링 순서의 문제, 바다의 굴절효과가 중복으로 적용돼 발생한 문제로 생각해 렌더링 순서를 조정하거나 바다의 굴절효과를 수정해봤으나 해당 문제가 계속 발생 | 가시성 저하를 최소화하며 투명한 오브젝트인 유리창의 물리적 존재를 player에게 인지시키기 위한 굴절효과였으나 해당 이슈를 제외하고서도 효과의 강도와 관계없이 오히려 부자연스러운 부분이 존재해 제외, 불투명도를 최소한으로 조절해 해당 목표 달성
BUG-006 | 2026-04-03 | InteriorWoodDoors 열림 후 열린 상태의 문을 바라봐도 상호작용이 되지 않음 | 🔴 High | 상호작용 | 1. 게임 실행 2. mainroom 진입 3. 문 열기 4. 열린 상태의 문 바라보며 상호작용 확인 | 문 MeshInstance3D와 함께 힌지를 축으로 콜리전도 동일하게 이동해 열린후의 문을 바라보며 상호작용해 닫힘 상태로 전환가능 | 문이 열리는 도중, 열린 상태에서 문의 콜리전 소실, 상호작용불가로 닫힘 상태로 전환 할 수 없음 | 사양 변경 | 안에서 문을 당기며 여는 경우 부자연스럽게 player가 문의 콜리전에 밀려나거나 끼일 가능성도 고려해 콜리전이 메쉬와 함께 실시간으로 힌지를 축으로 회전하는것이 아닌 열림 상태로 전환될 시 열려있는 문 위치로 콜리전이 즉시 이동하는 방향으로 변경
BUG-007 | 2026-04-08 | 타이틀 화면 카메라 시점이 InteriorCam노드 시점과 다름 | 🔴 Low | 시각 요소 | 1. 게임 실행 2. 첫 플레이 완료 트리거 상호작용 3. 게임 재시작 트리거 상호작용 4. 임시 타이틀 확인 | Mainroom 내부에서 중앙 창을 바라보는 InteriorCam 시점을 배경으로 게임 타이틀 화면 출력 | 타이틀 화면 배경이 InteriorCam노드 시점이 아닌 Mainroom 내부를 바라보는 시점을 배경으로 출력 | 🔧 수정됨 | world 내의 mianroom 위치를 조정 후 발생한것으로 보아 타이틀 화면의 카메라가 비추는 방향이 특정 좌표를 향하도록 하드코딩이 돼있었을 것으로 추정, 해당 코드 제거 후 InteriorCam 화면으로 설정
BUG-008 | 2026-04-09 | Mainroom 진입 상호작용 연출(페이드 아웃) 중 중복 상호작용 시 크래시 | 🔴 Critical | 상호작용 | 1. 게임 실행 2. 외부에서 Mainroom 내부로 진입하는 문과 상호작용 3. 페이드 아웃 연출 중 추가적으로 진입 상호작용 | 추가적인 중복 입력이 있어도 Mainroom 내부 지점으로 이동 | Mainroom 내부 진입 상호작용 후 페이드아웃 연출 완료 전 추가적인 내부 진입 상호작용 시도 시 크래시 | 🔧 수정됨 | Door 노드 상호작용 시 Mainroom 내부 진입 연출(페이드 아웃,인)이 완료되는 3초간 추가 상호작용 입력을 비활성화 해 중복 호출 차단
BUG-009 | 2026-04-09 | 일정 각도 이상 아래를 바라보면서 상호작용 불가 | 🔴 Medium | 상호작용 | 1. 게임 실행 2. 상호작용 가능한 물체를 여러 각도와 거리에서 상호작용 시도 | 플레이어의 시선의 각도에 관계없이 상호작용 가능 | 특정 각도 아래를 바라보았을때 상호작용 불가 | 🔧 수정됨 | 일정 각도 이상 시선을 아래로 내리면 CastingRay 가 임시로 설정한 player의 캡슐형 몸체에 먼저 닿아 막힘, player_body를 CastingRay 예외처리

## Test Case
TEST CASE
결과 표시: ✅ PASS — 기대 결과와 일치 ❌ FAIL — 기대 결과와 불일치
No. | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 사전 조건 | 테스트 스텝 | 기대 결과 | 결과 | BUG ID | 이슈
1 | 플레이어 | 이동 | 플레이어 이동 | 게임 실행 | 1. wasd 단일 입력 2. wasd 복수 (대각선, 반대방향) 입력 | 의도한 속도, 가속도로 이동, 단일방향, 대각선 이동, 반대방향 입력시 정지 | ✅ PASS
2 |  | 시야 | 시야 이동 | 게임 실행 | 1. 마우스 상하좌우, 대각선 조작 2. 상하방 최대각도로 조작 | 1인칭 시점에서의 이질감없는 시야 이동 | ✅ PASS
3 |  |  | 최대 렌더링 거리 | 게임 실행 | 1. 플레이어가 주로 보게 될 원경인 바다 방향을 주시 | 맵 끝부분이 노출되지 않음과 동시에 먼 거리의 바다까지 가시거리 확보 | ✅ PASS
4 |  | 시각 효과 | 대상 지정 하이라이트 | 게임 실행 | 1. 이미지 출력 스크립트가 할당된 오브젝트를 화면 중앙에 위치 2. 해당 상태 유지한 채로 전후 이동 3. 해당 상태 유지하며 좌우 이동 4. 오브젝트를 바라보는 상하 각도를 변화 | CastingRay 최대거리 10m 이내인 경우 거리와 각도에 관계없이 대상 지정 하이라이트 출력, 상호작용 가능 | ❌ FAIL | BUG-009 | 일정 각도 아래를 바라보면서 상호작용 대상을 바라봤을 경우 대상 지정 하이라이트 표시 비출력, 상호작용 불가
5 |  | 상호작용 | 상호작용 키(E) 입력 | 해당 오브젝트와 최초 상호작용 | 1. 이미지 출력 스크립트가 할당된 오브젝트를 화면 중앙에 위치 2. 상호작용 키 입력 | 최초 상호작용 시 해당 오브젝트에 이미지 등록 UI 출력 | ✅ PASS
6 |  |  |  | 해당 오브젝트에 이미지 등록 완료 | 1. 이미지 출력 스크립트가 할당된 오브젝트를 화면 중앙에 위치 2. 상호작용 키 입력 | 해당 오브젝트에 등록된 이미지가 플레이어 화면에 가로 해상도 600px 기준으로 원본이미지 비율로 출력 | ✅ PASS
7 |  |  | 상호작용 키 길게 입력 | 해당 오브젝트에 이미지 등록 완료 | 1. 이미지 출력 스크립트가 할당된 오브젝트를 화면 중앙에 위치 2. 상호작용 키 길게 (0.5초) 입력 | 파일 탐색기 UI 출력 | ✅ PASS
8 |  |  |  | 해당 오브젝트에 이미지 등록 완료 | 1. 이미지 출력 스크립트가 할당된 오브젝트를 화면 중앙에 위치 2. 상호작용 키 길게 (0.5초) 입력 3. 이미지 등록 UI 출력 후 취소 (cancel 버튼) 4. 다시 상호작용 키 입력 | 기존 등록된 이미지 출력 | ✅ PASS
9 | 타이틀 | 시각 요소 | 배경 | 첫 플레이 완료 트리거 활성화 상태에서 게임 시작 | 1. 타이틀 화면 배경 확인 | Mainroom 씬의 InteriorCam 노드 시점을 배경으로 타이틀 화면 출력 | ❌ FAIL | BUG-007 | Mainroom 내부에서 중앙 창문을 통해 바다를 바라보는 InteriorCam 시점이 아닌 반대 방향을 바라보는 시점을 배경으로 타이틀 화면 출력
10 |  |  | UI 레이아웃 | 첫 플레이 완료 트리거 활성화 상태에서 게임 시작 | 1. 타이틀 화면 기본 메뉴 버튼 출력 확인 | 화면 중앙에 Enter, Option, Leave 버튼 출력 | ✅ PASS
11 |  | 상호작용 | Enter 버튼 | 첫 플레이 완료 트리거 활성화 상태에서 게임 시작 | 1. Enter 버튼 클릭 | 연출 (페이드 아웃/인) 후 Mainroom 내부 지정된 좌표에 플레이어 스폰하여 게임 시작 | ✅ PASS
12 |  |  |  | 첫 플레이 완료 트리거 활성화 상태에서 게임 시작, Enter 버튼 클릭 후 연출 (페이드 아웃/인) 도중 | 1. Enter 버튼 클릭 2. 게임 시작 연출 (페이드 아웃/인) 중 1회이상 연속 클릭 | 추가적 입력과 관계없이 연출 후 플레이어 스폰하여 게임 시작 | ✅ PASS
13 |  |  | Option 버튼 | 첫 플레이 완료 트리거 활성화 상태에서 게임 시작 | 1. Option 버튼 클릭 | 미구현 상태이므로 아무런 반응 없음 | ✅ PASS
14 |  |  | Leave 버튼 | 첫 플레이 완료 트리거 활성화 상태에서 게임 시작 | 1. Leave 버튼 클릭 | 게임 종료 | ✅ PASS
15 | 외부 | 시각 요소 | 하늘 | 게임 실행 | 1. 파노라마 쉐이더 출력 확인 | 파노라마 쉐이더 출력 | ✅ PASS
16 |  |  |  | 게임 실행 | 1. 타입스킵 키 계속해서 입력 2. 천체 광원(태양, 달) 이동 궤도 확인 | 시간에 따라 동→서 이동 | ❌ FAIL | BUG-002 | 시간에 따른 천체광원이 반대방향인 서→동으로 이동
17 |  |  |  | 게임 실행 | 1. 타입스킵 키 계속해서 입력 2. 파노라마 쉐이더와 천체광원을 통한 하늘 구현 확인 | 파노라마 쉐이더를 배경으로 천체 광원이 이동하며 시간 변화에 따른 하늘 표현 | ❌ FAIL | BUG-003 | 천체광원이 파노라마 쉐이더에 가려 보이지 않음
18 |  |  |  | 게임 실행 | 1. 타입스킵 키 계속해서 입력 2. 시간변화에 따라 파노라마 쉐이더의 변화 확인 | Dawn → Day → Sunset → Night 시간대 별로 설정된 파노라마 쉐이더로 블렌드되며 변화 | ✅ PASS
19 |  |  | 바다 | 게임 실행 | 1. Ocean 노드 렌더링 확인 | Ocean 노드 렌더링 | ✅ PASS
20 |  |  |  | 게임 실행 | 1. 포말 방향, 파도 높이 확인 | 인스턴스 설정값 대로 출력 (Foam Wave Directions Degrees : 180, Foam Wave Steepnesses : 1) | ❌ FAIL | BUG-004 | World 씬 내의 인스턴스화 된 Ocean노드의 변경된 설정이 반영되지 않음
21 |  |  |  | 게임 실행 | 1. 천체 광원 반사 효과 확인 | 천체 광원이 바다에 반사 | ✅ PASS
22 |  |  | 지면 | 게임 실행 | 1. 이동하며 지형 메쉬/콜리전 확인 | 제작한 지형 메쉬, 콜리전 출력 | ✅ PASS
23 |  |  |  | 게임 실행 | 1. 지형 텍스쳐 확인 | 설정된 노멀 맵, 베이스 컬러 맵 렌더링 | ✅ PASS
24 |  | 상호작용 | Mainroom 내부 진입 | 게임 실행 | 1. Door 노드를 화면 중앙에 위치 2. 상호작용 키 (E) 입력 | 연출 (페이드 아웃/인) 후 Mainroom 내부 지정된 좌표로 플레이어 이동 | ✅ PASS
25 |  |  |  | Door와 상호작용 후 내부 진입 연출 (페이드 아웃/인) 도중 | 1. Door 노드를 화면 중앙에 위치 2. 상호작용 키 (E)를 연속으로 입력해 추가로 내부진입 중복 상호작용 | 추가적 입력과 관계없이 연출 (페이드 아웃/인) 후 Mainroom 내부 지정된 좌표로 플레이어 이동 | ❌ FAIL | BUG-008 | 추가적으로 중복 상호작용 시 크래시
26 | Mainroom 내부 | 시각 요소 | 실내 | SDFGI 활성화 | 1. 실내 그림자, 간접조명 효과 확인 | 간접조명 효과와 그림자 표현 | ❌ FAIL | BUG-001 | SDFGI 설정 후 천장의 빛 격자무늬, StaticBody3D 사이로 빛샘현상
27 |  |  | 오브젝트 | Mainroom내부 진입 | 1. 대상 오브젝트를 화면 중앙에 위치 2. 대상 지정 하이라이트 출력 확인 3. 대상 오브젝트에 이동해 충돌하며 콜리전 확인 | 오브젝트 메쉬와 콜리전 일치 | ✅ PASS
28 |  |  | 외부 풍경 | Mainroom내부 진입 | 1. 실내에서 창 밖 원경 관찰 | 하늘, 천체광원, 바다, 지면 관측 가능 | ❌ FAIL | BUG-005 | 창 너머로는 바다가 사라짐
29 |  | 상호 작용 | InteriorWoodDoors | InteriorWoodDoors 닫힘 상태 | 1. 닫힘 상태의 InteriorWoodDoors을 화면중앙에 위치 2. 닫힘 상태의 InteriorWoodDoors에 이동해 충돌하며 콜리전 확인 | 닫힘 상태의 InteriorWoodDoors에 막혀 이동 불가, 대상지정 하이라이트 출력 | ✅ PASS
30 |  |  |  | InteriorWoodDoors 닫힘 상태 | 1. 닫힘 상태에서 상호작용 2. 개폐로직 작동여부 확인 | 문틀에 위치한 힌지를 중심으로 -110도 회전하는 트윈(Tween)애니메이션 출력, 열림상태로 전환 | ✅ PASS
31 |  |  |  | InteriorWoodDoors 열림 상태 | 1. 열림 상태의 InteriorWoodDoors을 화면중앙에 위치 2. 열림 상태의 InteriorWoodDoors에 이동해 충돌하며 콜리전 확인 | 열림 상태의 InteriorWoodDoors에 막혀 이동 불가, 대상지정 하이라이트 출력 | ❌ FAIL | BUG-006 | InteriorWoodDoors 열림 후 열린 상태의 문을 향해 이동할 시 통과, 대상지정 하이라이트 활성화 되지 않음 콜리전 부재로 추정
32 |  |  |  | InteriorWoodDoors 열림 상태 | 1. 열림 상태에서 상호작용 2. 개폐로직 작동여부 확인 | 문틀에 위치한 힌지를 중심으로 110도 회전하는 트윈(Tween)애니메이션 출력, 닫힘상태로 전환 | ✅ PASS